## Sheet1
Sprint Starting Date | 2021-02-19 | Day of the sprint | Forecast | Target | Actual
Sprint Ending Date | 2021-04-01 | 0 | 278 | 348
Working days | 29 | 1 | 268.5 | 336
Team Size | 4 | 2 | 259 | 324
Work Hours Per Day | 3 | 3 | 249.5 | 312
Total Available hours | 348 | 4 | 240 | 300
Average Daily Available hours | 12 | 5 | 230.5 | 288
Average Productivity % | 80 | 6 | 221 | 276
Productive Hours | 278 | 7 | 211.5 | 264
Average daily productive hours | 9.5 | 8 | 202 | 252
|  | 9 | 192.5 | 240
|  | 10 | 183 | 228
|  | 11 | 173.5 | 216
|  | 12 | 164 | 204
|  | 13 | 154.5 | 192
|  | 14 | 145 | 180
|  | 15 | 135.5 | 168
|  | 16 | 126 | 156
|  | 17 | 116.5 | 144
|  | 18 | 107 | 132
|  | 19 | 97.5 | 120
|  | 20 | 88 | 108
|  | 21 | 78.5 | 96
|  | 22 | 69 | 84
|  | 23 | 59.5 | 72
|  | 24 | 50 | 60
|  | 25 | 40.5 | 48
|  | 26 | 31 | 36
|  | 27 | 21.5 | 24
|  | 28 | 12 | 12
|  | 29 | 0